## Hoja 1
NÚMERO | NOMBRE | RECURSOS | REALIZADO | DESCRIPCION | DEPENDENCIA
1 | INGENIERIA DE SOFTWARE | Ignacio del Río | SI
2 | Relevamiento | Ignacio del Río | SI |  | Empleo de técnicas vistas durante el curso - Elaboración de formularios apropiados para la tarea anterior.
3 | Empleo de técnicas vistas durante el curso | Ignacio del Río | SI | Se realizaron encuestas a los clientes con las dudas
4 | Elaboración de formularios apropiados para la tarea anterior. | Ignacio del Río | SI | Se realizaron encuestas a los clientes con las dudas
5 | Estudio de factibilidades. | Ignacio del Río | SI | Se analisa hasta donde llega el proyecto y que precisara
6 | Definición de roles de usuario con permisos y privilegios. | Ignacio del Río | SI | Se establecen rol de usuario y administrador en el juego
7 | Especificación de Requerimientos (Funcionales, No Funcionales, Alcance y Limitaciones). | Ignacio del Río | SI | Se implementan Requerimiento Funcionales, No funcionales, Alcance y Limites del proyecto
8 | Lógica de sistema | Ignacio del Río | SI
9 | Arbol de decisiones | Ignacio del Río, Rodrigo Alvez | SI | Implementacion de arboles de decisiones de SO
10 | Implementación de metodología tradicional. | Ignacio del Río | SI | Ciclo de vida que se implementara en el proyecto
11 | Prototipado de la aplicación en coordinación con el Profesor de Fullstack (Propuesta y aplicación) (Mock-up y Wireframe). | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Implementacion de diseño de la aplicacion
12 | Carátula de la carpeta | Ignacio del Río | SI | Caratura de carpeta de Ingenieria de Software
13 | Documentación de inicio y planificación del proyecto: | Ignacio del Río | SI
14 | Carta de presentación. | Ignacio del Río | SI | Caratula de presentacion de Ingenieria de Software
15 | Nombre del Equipo, integrantes y sus roles. | Ignacio del Río | SI | Implementacion de Nombre de equipo, integrantes con sus roles
16 | Reglas del grupo. | Ignacio del Río | SI | Implementacion de las reglas del grupo
17 | Diagrama Gantt para la primera entrega. | Ignacio del Río | SI | Se realiza el diagrama gantt para proyectar futuramente cuanto tomara cada entrega del proyecto
18 | Creación de un repositorio privado en GitHub.com con un usuario identificado por el nombre de su empresa. | Ignacio del Río, Javier Leiva, Kevin Mir | SI | Se crea una cuenta empresarial de la empresa en Github
19 | Subir TODO el proyecto hasta la primera entrega al repositorio. | Rodrigo Alvez, Ignacio del Río, Javier Leiva, Kevin Mir | SI | Se sube todo el contenido total de las materias al repositorio Github
20 | PROGRAMACION FULL STACK | Javier Leiva
21 | Justificación Tecnológica | Javier Leiva | SI | Se documenta de las herramientas que se usaran y por que estas y no otras
22 | Análisis de PHP como lenguaje backend, destacando sus ventajas específicas frente a alternativas | Javier Leiva | SI | Se analizara que lenguajes se utilizara con sus ventajas y desventajas
23 | Criterios de selección del sistema gestor de base de datos con justificación técnica | Javier Leiva | SI
24 | Evaluación de frameworks frontend seleccionados (Bootstrap y complementarios) | Javier Leiva | SI
25 | Selección fundamentada de herramientas para control de versiones y colaboración | Javier Leiva | SI
26 | Recomendaciones de entornos de desarrollo con sus ventajas | Javier Leiva | SI
27 | Prototipo de Interfaz de Usuario | Javier Leiva | SI
28 | Maquetación HTML5 implementando correctamente etiquetas semánticas | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Se realizara la maquetacion de diseño del juego
29 | Estilización mediante CSS3 con enfoque en usabilidad y experiencia de usuario | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Se aplica CSS3 para personalizar el HTML | Maquetación HTML5 implementando correctamente etiquetas semánticas
30 | Integración de Bootstrap u otros frameworks de diseño | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Se aplicara Bootstrap para las pantallas responsivas | Maquetación HTML5 implementando correctamente etiquetas semánticas
31 | Sistema de navegación funcional entre secciones | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Se conectaran distintos HTML con sus funciones de distinto tipo | Maquetación HTML5 implementando correctamente etiquetas semánticas
32 | Página de inicio/bienvenida con presentación del juego | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Se crea el login de incio para los usuarios | Maquetación HTML5 implementando correctamente etiquetas semánticas
33 | Tablero de juego (sin funcionalidad) con visualización clara de dinosaurios disponibles | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Se implementa el tablero del juego en la pagina sin funcionamiento | Maquetación HTML5 implementando correctamente etiquetas semánticas
34 | Pantalla de resultados y sistema de puntuación final | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Se diseña el tablero de juegos de puntos de los jugadores sin funcionalidad | Maquetación HTML5 implementando correctamente etiquetas semánticas
35 | Implementación de Diseño Responsivo | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI
36 | Utilizar Bootstrap 5.3 como framework base por su sistema de grid y componentes prediseñados | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI | Implementar el sistema de grid de Bootstrap
37 | Se permite el uso de frameworks complementarios (responsabilidad del estudiante su implementación) | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI
38 | El diseño debe garantizar funcionamiento óptimo en dispositivos móviles (320px - 576px) | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI |  | Utilizar Bootstrap 5.3 como framework base por su sistema de grid y componentes prediseñados
39 | Todos los elementos de interfaz deben adaptarse correctamente según las dimensiones de pantalla | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI |  | Utilizar Bootstrap 5.3 como framework base por su sistema de grid y componentes prediseñados
40 | Mantener coherencia visual y experiencia de usuario uniforme en todos los dispositivos | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI |  | Utilizar Bootstrap 5.3 como framework base por su sistema de grid y componentes prediseñados
41 | Modelado de Datos | Javier Leiva | SI
42 | Modelo Entidad-Relación (DER) | Javier Leiva | SI
43 | Desarrollar un diagrama entidad-relación inicial (primera versión) que refleje fielmente la estructura del juego | Javier Leiva | SI
44 | Incluir todas las entidades principales con sus atributos y relaciones | Javier Leiva | SI |  | Desarrollar un diagrama entidad-relación inicial (primera versión) que refleje fielmente la estructura del juego
45 | Esquema Relacional Normalizado | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
46 | Realizar la transformación del DER al modelo relacional (pasaje a tablas) | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
47 | Aplicar el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
48 | Identificar y documentar claramente claves primarias y foráneas | Javier Leiva | SI
49 | Registrar todas las decisiones de diseño con su justificación técnica | Javier Leiva | SI
50 | Restricciones No Estructurales | Javier Leiva | SI
51 | Documentar exhaustivamente las restricciones no estructurales derivadas de las reglas del juego | Javier Leiva | SI
52 | Especificar cómo estas restricciones serán implementadas en el sistema | Javier Leiva | SI
53 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Javier Leiva | SI
54 | Documentar detalladamente, paso a paso, el proceso de instalación y configuración del entorno | Javier Leiva | SI
55 | Especificar los requisitos de software (servidor Apache, versión de PHP, MySQL/MariaDB) | Javier Leiva | SI | Se especifico los requisitos a utilizar y por que su uso.
56 | Incluir configuración de IDE (Visual Studio Code recomendado) y extensiones útiles | Javier Leiva | SI | Se realizo el configuracion y demostracion de extensiones utiles en el programa
57 | Proporcionar instrucciones verificables para replicar el entorno | Javier Leiva | SI
58 | Control de Versiones y Repositorio | Javier Leiva | SI
59 | Crear y estructurar repositorio inicial en GitHub siguiendo buenas prácticas | Javier Leiva | SI
60 | Establecer y documentar convenciones de commits y mensajes | Javier Leiva | SI
61 | Asegurar que el repositorio contenga: | Javier Leiva | SI
62 | Código fuente completo del prototipo | Javier Leiva | SI
63 | Documentación técnica organizada | Javier Leiva | SI
64 | Archivo README.md con instrucciones claras de instalación y uso | Javier Leiva | Se aplaza para siguiente entega
65 | ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | Rodrigo Alvez | SI
66 | Relevamiento del S.O. para el servidor | Rodrigo Alvez | SI | Relevamiento exitoso paso a paso siguiendo tutoriales e instrucciones de sus respectivas webs
67 | Manual de Instalación del S.O Servidor | Rodrigo Alvez | SI | Manual hecho exitosamente dando un paso a paso siguiendo instrucciones de la web
68 | Instalación y Configuración de la red | Rodrigo Alvez | SI | Se realizo el respectivo manual de instalacion de la red
69 | Gestión y administración de paquetes del Sistema Operativo elegido | Rodrigo Alvez | SI | Se realizo el respectivo manual de instalacion de cada paquete, no se ha implementado dicha instalacion en el script
70 | TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB | Kevin Mir | SI
71 | Nombre del equipo (único en todas las materias). | Kevin Mir | SI | Se crea el nombre de la empresa
72 | Portada | Kevin Mir | SI | Se implementa la portada del grupo de integrantes
73 | Índice | Kevin Mir | SI | Se hace un indice de lo que llevara implementado la carpeta
74 | Introducción | Kevin Mir | SI | Una breve introduccion de lo que se desarrollara y se tratara la empresa
75 | Objetivos generales y específicos | Kevin Mir | SI | Se haran objetivos generales y especificos del proyecto
76 | Justificación del proyecto | Kevin Mir | SI | Justificacion del proyecto de por que y para quien lo hacemos
77 | Logo del equipo (diseño propio). | Kevin Mir | SI | Se diseñara el logo de la empresa
78 | Breve descripción del juego (ficha técnica: nombre, temática, tipo). | Kevin Mir | SI | Un desarrollo de lo que trata del juego con sus tematicas y reglas
79 | Cronograma inicial del proyecto (aunque sea tentativo). | Kevin Mir | SI
80 | Prototipos iniciales: | Kevin Mir | SI | Aca es como estara implementado el diseño del juego en general
81 | Diseño del tablero de juego. | Kevin Mir | SI
82 | Diseño del dado. | Kevin Mir | SI
83 | Bocetos de UI/UX digital en herramientas gráficas. (Tablero invierno y verano) | Kevin Mir | SI
84 | EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN | Javier Leiva | SI
85 | Nombre de la Empresa, logo y fundamentos (psicología del color, las formas y tipografía). | Javier Leiva | SI
86 | Presentación, propósitos de la empresa y Objetivos Generales. | Javier Leiva | SI |  | Nombre de la Empresa, logo y fundamentos (psicología del color, las formas y tipografía).
87 | Misión y Visión. | Javier Leiva | SI
88 | Valores de la Organización. | Javier Leiva | SI
89 | Habilidades de cada integrante del equipo (formato selfie emprendedora). | Javier Leiva | SI
90 | FÍSICA | Kevin Mir | SI | Implementacion de como sera el proyecto con su idea inicial
91 | Idea del proyecto | Kevin Mir | SI
92 | Planificación inicial | Kevin Mir | SI |  | Idea del proyecto
93 | SOCIOLOGIA | Rodrigo Alvez | SI | Planteamiento de grupo de los integrantes que tienen pensado hacer y con un estudio en si mismo para fortalecerse, tambien un marco teorico del material del que se utilizo al marco del proyecto
94 | Identificación de integrantes del grupo. | Rodrigo Alvez | SI
95 | Planteo de los objetivos de investigación. Formular un objetivo general y dos específicos. (en forma de pregunta) | Rodrigo Alvez | SI
96 | Fundamentación de la importancia del proyecto. Relevancia de acuerdo al contexto actual y a la orientación elegida. | Rodrigo Alvez | SI |  | Planteo de los objetivos de investigación. Formular un objetivo general y dos específicos. (en forma de pregunta)
97 | Marco teórico: citar las fuentes bibliográficas, teorías y los sitios web que se van utilizando durante la realización del proyecto como base para el desarrollo del mismo. | Rodrigo Alvez | SI
98 | SEGUNDA ENTREGA
99 | INGENIERIA DE SOFTWARE | Ignacio del Río | SI
100 | Diagrama Gantt para la segunda entrega. | Ignacio del Río | SI | Se realiza el gantt de la segunda entrega con la primera entrega | Subir TODO el proyecto hasta la primera entrega al repositorio.
101 | Diagrama UML (Casos de Uso) (Planilla y Diagrama) | Ignacio del Río | SI | Se realizan todos los diagramas
102 | Diagrama de Clases | Ignacio del Río | SI | Se realiza el diagrama de clases de funcionamiento de la aplicacion
103 | Plan de contingencias. | Ignacio del Río | Se aplaza para siguiente entrega
104 | Análisis Costo-Beneficio. | Ignacio del Río | SI | Se calcula costo-beneficio de lo que se gastara en el uso del producto
105 | Cálculo de métricas del proyecto. | Ignacio del Río | SI
106 | Actas de reuniones (SOLO SEGUNDA ENTREGA). | Ignacio del Río | SI | Se registran las reuniones de equipos a realizar
107 | Demostración al cliente (video de no más de 2 min explicando el avance del producto). | Ignacio del Río | SI
108 | Subir TODO el proyecto al repositorio con las correcciones de la primera entrega. | Ignacio del Río | SI | Video explicativo del funcionamiento a tratar de la aplicacion
109 | PROGRAMACION FULL STACK | Javier Leiva | SI
110 | 1. Modelado de Datos | Javier Leiva | SI
111 | 1.1 Correcciones y Avances del Modelo | Javier Leiva | SI
112 | Implementar ajustes al DER según retroalimentación de la primera entrega | Javier Leiva | SI
113 | Refinar el esquema relacional normalizado (3FN), garantizando eliminación de redundancias | Javier Leiva | SI
114 | Documentar detalladamente las Restricciones No Estructurales (RNE) que representan reglas de negocio específicas | Javier Leiva | SI
115 | 2. Implementación de Diseño Responsivo | Javier Leiva | SI
116 | Continuar utilizando Bootstrap 5.3 como framework principal | Javier Leiva | SI | Se utiliza Bootstrap para la responsividad y facilidad para el usuario
117 | Permitido el uso de frameworks complementarios bajo responsabilidad del estudiante | Javier Leiva | SI
118 | Expandir compatibilidad a: | Javier Leiva | SI | Se trabajara en esta etapa para las pantallas de tablets en la pagina
119 | Dispositivos móviles (320px - 576px) | Javier Leiva | SI
120 | Tabletas (577px - 992px) | Javier Leiva | SI
121 | Garantizar adaptación coherente de todos los elementos de interfaz | Javier Leiva | SI
122 | 3. Implementación Física de la Base de Datos | Javier Leiva | SI
123 | 3.1 Sentencias DDL (Data Definition Language) | Javier Leiva | SI
124 | Desarrollar scripts para creación de tablas con claves primarias y foráneas | Javier Leiva | SI | Se utiliza MySql para crear un script con las tablas del pasaje a tablas normalizado
125 | Implementar índices optimizados para consultas frecuentes | Javier Leiva | SI
126 | 3.2 Gestión de Usuarios y Permisos | Javier Leiva | SI
127 | 3.3 Datos de Prueba | Javier Leiva | SI
128 | Crear scripts para inserción de registros iniciales de prueba | Javier Leiva | SI | Se agregan datos de prueba a la base de datos
129 | Asegurar la reproducibilidad de estos scripts en diferentes entornos | Javier Leiva | SI
130 | 4. Desarrollo de la Aplicación | Javier Leiva
131 | Objetivo Principal: Implementar versión funcional básica centrada en experiencia individual, con diseño escalable para futura expansión multijugador. | Javier Leiva
132 | Arquitectura de Software: | Javier Leiva
133 | Implementar una estructura de tres capas tanto en frontend como en backend siguiendo los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO): | Javier Leiva
134 | Capa de Presentación: Interfaz de usuario (HTML, CSS, JavaScript) | Javier Leiva
135 | Capa de Negocio: Lógica del juego, reglas y controladores | Javier Leiva
136 | Capa de Datos: Acceso y persistencia en base de datos | Javier Leiva
137 | 4.1 Funcionalidades a implementar | Javier Leiva
138 | Tablero de juego personal: | Javier Leiva
139 | Renderizado dinámico mediante JavaScript | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
140 | Interacción con elementos del juego (selección, movimientos) | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
141 | Implementación de arrastrar y soltar (drag and drop) para colocar dinosaurios | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
142 | Validación de reglas específicas del juego | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
143 | Validación de Formularios: | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
144 | Verificación dual (frontend con JavaScript, backend con PHP) | Javier Leiva
145 | Sistema de mensajes de error contextualizados | Javier Leiva
146 | Comunicación con el Servidor (Fetch/Async-Await): | Javier Leiva
147 | Implementación de consultas asíncronas para: | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
148 | Carga de dinosaurios disponibles | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
149 | Guardado de progreso | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
150 | Conexión a Base de Datos con DML: | Javier Leiva
151 | Operaciones CRUD mediante PHP y MySQL | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
152 | Implementación de consultas preparadas (prevención de SQL Injection) | Javier Leiva | Se aplaza para la siguiente entrega
153 | Formulario de Configuración: | Javier Leiva
154 | Personalización de parámetros iniciales | Javier Leiva
155 | Sistema de persistencia de partidas | Javier Leiva
156 | ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | Rodrigo Alvez | SI
157 | Configuración del servicio SSH en el servidor | Rodrigo Alvez | SI | Se realizo la configuracion de SSH en el script para las conexiones
158 | Definición de medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad | Rodrigo Alvez | SI | Se aplicara medios de respaldos manuales en los scripts
159 | Rutinas de backup y scripts correspondientes | Rodrigo Alvez | SI
160 | Primera Versión del script del servidor | Rodrigo Alvez | SI
161 | TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB | Kevin Mir | SI
162 | Carpeta parcial (impresa y firmada): | Kevin Mir | SI
163 | Marco teórico | Kevin Mir | SI
164 | Planificación y cronograma actualizado | Kevin Mir | SI
165 | Desarrollo del proyecto (avance técnico y organizativo) | Kevin Mir | SI | Desarrollo del proyecto a realizar
166 | Resultados esperados | Kevin Mir | SI
167 | Conclusiones | Kevin Mir | SI | Conclusion de que se llevara a cabo
168 | Anexos | Kevin Mir | SI
169 | Desarrollo técnico: | Kevin Mir | SI
170 | Primeros diseños en 3D (fichas de dinosaurios). | Kevin Mir | SI
171 | Diseño final tableros | Kevin Mir | Se aplaza para siguiente entrega
172 | Merchandising inicial (remeras, tarjetas, etc. si aplica). | Kevin Mir | Se aplaza para siguiente entrega
173 | Posibles enlaces, QR o capturas de funcionalidades ya desarrolladas. | Kevin Mir | Se aplaza para siguiente entrega
174 | EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN | Javier Leiva | SI
175 | Forma jurídica seleccionada y trámites de apertura. | Javier Leiva | SI
176 | Ubicación de la empresa y Análisis del entorno. | Javier Leiva | SI
177 | Estudio de Mercado, Matriz FODA. | Javier Leiva | SI | Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en el mercado
178 | Plan de Marketing. | Javier Leiva |  | Plan de venta del producto
179 | FÍSICA | Kevin Mir
180 | Formulación de objetivos y resultados esperados. | Kevin Mir |  | Principales objetivos a realizar
181 | Elección de metodología de investigación. Aplicación de al menos una técnica de recolección de datos (encuesta y/o entrevista). Para las encuestas aclarar a quiénes se encuestará y qué se busca averiguar. Para las entrevistas explicar cuál fue el criterio adoptado para la elección de los informantes. | Kevin Mir
182 | Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las herramientas metodológicas (encuestas y/o entrevistas) | Kevin Mir |  | Analisis de las encuentas realizadas
183 | Identificación de limitaciones del proyecto, es decir aquellas dificultades con las que creen se van a encontrar a lo largo de la realización del proyecto (bibliografía, recursos materiales, organización, tiempos, implementación de la aplicación de las herramientas de recolección de datos etc.). | Kevin Mir
184 | Continuar citando las fuentes utilizadas y consultadas (las que forman el marco teórico). | Kevin Mir
185 | SOCIOLOGIA | Rodrigo Alvez | SI
186 | Formulación de objetivos y resultados esperados. | Rodrigo Alvez | SI
187 | Elección de metodología de investigación. Aplicación de al menos una técnica de recolección de datos (encuesta y/o entrevista). Para las encuestas aclarar a quiénes se encuestará y qué se busca averiguar. Para las entrevistas explicar cuál fue el criterio adoptado para la elección de los informantes. | Rodrigo Alvez | SI
188 | Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las herramientas metodológicas (encuestas y/o entrevistas) | Rodrigo Alvez | SI
189 | Identificación de limitaciones del proyecto, es decir aquellas dificultades con las que creen se van a encontrar a lo largo de la realización del proyecto (bibliografía, recursos materiales, organización, tiempos, implementación de la aplicación de las herramientas de recolección de datos etc.). | Rodrigo Alvez | SI | Identificar limitaciones del proyecto a futuro
190 | Continuar citando las fuentes utilizadas y consultadas (las que forman el marco teórico). | Rodrigo Alvez | SI
191 | TERCERA ENTREGA
192 | INGENIERIA DE SOFTWARE | Ignacio del Río | SI
193 | Revisión de diagrama de clases | Ignacio del Río | SI | Verificacion de diagramas de clases realizados anteriormente
194 | Análisis F.O.D.A. ponderado | Ignacio del Río | SI | Implementacion FODA Ponderado
195 | Plan de testing | Ignacio del Río | SI | Plan Testing de la Aplicación
196 | Pruebas funcionales | Ignacio del Río | SI
197 | Tablas de decisión | Ignacio del Río | SI
198 | Casos de uso – Casos de prueba | Ignacio del Río | SI
199 | Comparación métricas tamaño y función. | Ignacio del Río | SI
200 | Manual de usuario. | Ignacio del Río | SI | Manual de Usuario de funcionamiento de la Aplicación
201 | Manual de instalación y mantenimiento de la aplicación. | Ignacio del Río | SI | Manual de instalacion para el arranque de la Aplicación
202 | Actas de reuniones (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCER ENTREGA). | Ignacio del Río | SI | Actas de reuniones que se realizaron en todo el período de entregas
203 | Documentación de Cierre de Proyecto. | Ignacio del Río | SI | Cierre del Proyecto con todo documentado y la demostracion al cliente
204 | Revisión de diagrama Gantt. | Ignacio del Río | SI
205 | Demostración final al Cliente (video explicativo del funcionamiento de la aplicación de 2 min en español e inglés). | Ignacio del Río |  |  | Desarrollo de la Aplicación
206 | Retrospectiva final del Proyecto (Reflexión grupal e individual de aprendizajes) | Ignacio del Río | SI
207 | Evaluación de la Experiencia del Cliente. | Ignacio del Río | SI
208 | Subir TODO el proyecto al repositorio con las correcciones de la primera y segunda entrega. | Ignacio del Río
209 | PROGRAMACION FULL STACK | Javier Leiva | SI
210 | Modelado de Datos | Javier Leiva | SI
211 | Consolidación del Modelo | Javier Leiva | SI
212 | Incorporar correcciones finales al MER según retroalimentación | Javier Leiva | SI
213 | Presentar esquema relacional definitivo en 3FN | Javier Leiva | SI
214 | Desarrollar script DDL final con todas las estructuras, relaciones y restricciones | Javier Leiva | SI
215 | Implementación Física Completa | Javier Leiva | SI
216 | Finalizar modelo físico incluyendo: | Javier Leiva | SI
217 | Estructuras de almacenamiento optimizadas (tipos de datos) | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI
218 | Vistas para consultas frecuentes (ej: ranking de jugadores) | Ignacio del Río, Javier Leiva | SI
219 | Gestión de acceso: | Javier Leiva | Se aplaza para siguiente version
220 | Scripts para creación de usuarios con distintos niveles de privilegios | Javier Leiva | Se aplaza para siguiente version
221 | Implementación de roles diferenciados. | Javier Leiva | Se aplaza para siguiente version
222 | Políticas de mantenimiento: | Javier Leiva | Se aplaza para siguiente version
223 | Estrategia documentada para backups (diarios/incrementales) | Javier Leiva | Se aplaza para siguiente version
224 | Uso avanzado de Bootstrap 5.3: | Javier Leiva | Se aplaza para siguiente version
225 | Sistema grid completamente adaptativo | Javier Leiva | SI
226 | Implementación coherente de componentes UI | Javier Leiva | SI
227 | Utilización óptima de utilidades de espaciado responsive | Javier Leiva | SI
228 | Compatibilidad Multiplataforma completa: | Javier Leiva | SI
229 | Mobile-First (320px - 576px) | Javier Leiva | SI
230 | Tabletas (577px - 992px) | Javier Leiva | SI
231 | Escritorio (≥993px) | Javier Leiva | SI
232 | Desarrollo de la Aplicación | Javier Leiva | SI
233 | Objetivo Central: Implementar versión multijugador completa con: | Javier Leiva | SI
234 | Sistema de gestión de perfiles (registro e historial) | Javier Leiva | SI
235 | Configuración flexible de partidas | Javier Leiva | SI
236 | Cálculo automático de puntuaciones | Javier Leiva | SI
237 | Registro histórico de partidas y rankings | Javier Leiva | SI
238 | Arquitectura de Software: | Javier Leiva | SI
239 | Consolidar y refinar la estructura de tres capas tanto en frontend como en backend: | Javier Leiva | SI
240 | Capa de Presentación: Interfaces responsivas y componentes reutilizables | Javier Leiva | SI
241 | Capa de Negocio: Implementación completa de reglas del juego, validaciones y lógica de negocio | Javier Leiva | SI
242 | Capa de Datos: Gestión optimizada de persistencia y recuperación de información | Javier Leiva | SI
243 | Aplicar rigurosamente los principios de Programación Orientada a Objetos: | Javier Leiva | SI
244 | Encapsulamiento apropiado de datos | Javier Leiva | SI
245 | Herencia para elementos comunes del juego | Javier Leiva | SI
246 | Polimorfismo para manejar diferentes tipos de recintos y dinosaurios | Javier Leiva | SI
247 | Interfaces y clases abstractas donde sea pertinente | Javier Leiva | SI
248 | Documentar el diseño arquitectónico con diagramas UML relevantes en coordinación con Ingeniería del Software | Javier Leiva | SI
249 | Requisitos Técnicos | Javier Leiva | SI
250 | Repositorio GitHub: | Javier Leiva | SI
251 | Código organizado. | Javier Leiva | SI
252 | Documentación técnica actualizada. | Javier Leiva | SI
253 | Stack Tecnológico: | Javier Leiva | SI
254 | Frontend: JavaScript/Bootstrap | Javier Leiva | SI
255 | Backend: PHP | Javier Leiva | SI
256 | Persistencia: MySQL | Javier Leiva | SI
257 | Estricta arquitectura en 3 capas tanto en frontend como en backend, siguiendo principios POO | Javier Leiva | SI
258 | Material de Entrega | Javier Leiva | SI
259 | USB identificado conteniendo: | Javier Leiva | SI
260 | Paquete portable con: | Javier Leiva | SI
261 | Máquina virtual configurada | Javier Leiva | SI
262 | Código fuente ejecutable | Javier Leiva | SI
263 | Documentación completa: | Javier Leiva | SI
264 | Manual de usuario | Javier Leiva | SI
265 | Credenciales de prueba | Javier Leiva | SI
266 | Identificación formal: | Javier Leiva | SI
267 | Carátula oficial del proyecto | Javier Leiva | SI
268 | Nombres completos de integrantes | Javier Leiva | SI
269 | ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | Rodrigo Alvez
270 | Script final del servidor | Rodrigo Alvez |  | Script definido con todos los requerimientos del funcionamiento | Maquina virtual configurada
271 | Gestión y administración de contenedores para despliegue de aplicaciones | Rodrigo Alvez |  | Paquetes instalados de distintos lenguajes de programacion en contenedores de despliegue
272 | Generación del servidor de respaldo | Rodrigo Alvez |  | Backups del servidor para mayor seguridad si algun dato se pierde
273 | TUTORÍA DE PROYECTO UTULAB | Kevin Mir
274 | Carpeta final (impresa y firmada): | Kevin Mir |  | Carperta final mejorada con correcciones y actualizada con lo ultimo realizado
275 | Versión final y corregida de todos los apartados anteriores. | Kevin Mir
276 | Incorporar mejoras y observaciones recibidas en la segunda entrega. | Kevin Mir
277 | Producto final: | Kevin Mir |  | Productos realizados de la empresa 3D, Diseño final UI/UX, Logo impreso y Merchandising completo
278 | Diseño final 3D (tablero, fichas, dado). | Kevin Mir
279 | Diseño final UI/UX (pantallazos mejorados). | Kevin Mir
280 | Logo definitivo impreso. | Kevin Mir
281 | Merchandising completo. | Kevin Mir
282 | EMPRENDEDURISMO Y GESTIÓN | Javier Leiva
283 | Plan de recursos necesarios para puesta en marcha (humanos y materiales). | Javier Leiva
284 | Plan de recursos financieros (Estudio de propuestas de fortalecimiento y financiamiento para las Pymes). | Javier Leiva
285 | Viabilidad del Proyecto. | Javier Leiva
286 | Costos | Javier Leiva |  | Plan estudio economico
287 | ANEXOS | Javier Leiva |  | Formularios frente al estado e impuestos a pagar
288 | Formulario de registro frente al Estado: BPS, DGI, BSE, etc. | Javier Leiva
289 | Contrato o Estatuto de la empresa. | Javier Leiva
290 | FÍSICA | Kevin Mir |  | Integracion de simulacion física en el producto
291 | Prototipos o Simulación Física | Kevin Mir
292 | SOCIOLOGÍA | Rodrigo Alvez
293 | Verificación del cumplimiento de los objetivos que se plantearon en la primera y segunda entrega, en la cual se señalan las dificultades con las cuales se encontraron durante el desarrollo del proyecto, Explicar si las mismas dificultades pudieron ser solucionadas y cómo lo lograron. | Rodrigo Alvez
294 | Explicar la importancia para el ámbito social de la realización de dicho proyecto.
295 | Continuar citando las fuentes utilizadas y consultadas.
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362